## Pontos Nao Ajustados
FERRAMENTA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
CRIADA POR: PROF. MS.RENATO JARDIM PARDUCCI
ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA CÁLCULO DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS
Total de Pontos de Função não Ajustados= |  | 21
COMPONENTE FUNCIONAL BÁSICO (CFB) | CATEGORIA | ARQUIVOS LÓGICOS REFERENCIADOS (ALI ou AIE) ou TIPOS DE REGISTRO |  | DADOS REFERENCIADOS (DER) |  | COMPLEXIDADE | PONTOS
(informe o nome do entregável) | (selecione) | (liste o nome dos aquivos em 1 linha) | (quantifique) | (liste o nome dos dados em 1 linha) | (quantifique) | (cálculo automático) | de função
Tabela de contratos de suporte | AIE | Registro de contrato | 1 | Id contrato, Cnpj cliente, Status pagamento, Data vencimento | 4 | Simples | 7
Backend para validar contrato de suporte | SE | Tabela de contratos de suporte | 1 | Id contrato, Status pagamento, Data vencimento, Flag autorizado suporte | 4 | Simples | 4
Tabela de chamados | ALI | Registro de chamado | 1 | Id protocolo, Id atendente, Id cliente, Data registro, Prioridade, Tipo, Descricao do problema, Status, Data conclusao, Descricao solucao | 10 | Simples | 7
Backend para incluir chamado | EE | Tabela de chamados | 1 | Id protocolo, Id atendente, Id cliente, Data registro, Prioridade, Tipo, Descricao do problema, Status | 8 | Simples | 3
Frontend de registro de chamado | EE | - |  | Id protocolo, Id cliente, Prioridade, Tipo, Descricao do problema | 5
Backend de consulta da fila de chamado | CE | Tabela de chamados | 1 | Id protocolo, Status, Id cliente, Prioridade, Tipo, Data registro | 6
Frontend de consulta da fila de chamado | CE | - |  | Id protocolo, Status, Id cliente, Prioridade, Tipo, Data registro | 6
Tabela de prioridades | ALI | Registro de prioridade por palavra chave | 1 | Palavra chave, Prioridade | 2
App bot de priorizacao | SE | Tabela de prioridades | 1 | Descricao do problema, Palavra chave, Prioridade | 3
Tabela de tipos de chamados | ALI | Registro de tipo de chamado por palavra chave | 1 | Palavra chave, Tipo | 2
App bot de tipificacao | SE | Tabela de tipos de chamados | 1 | Descricao do problema, Palavra chave, Tipo | 3

## Pontos Ajustados
FERRAMENTA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
CRIADA POR: PROF. MS.RENATO JARDIM PARDUCCI
ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA CÁLCULO DE PONTOS DE FUNÇÃO AJUSTADOS
| FATOR DE AJUSTE | PONTUAÇÃO | Fator de ajuste final = | 0.65
TELEPROCESSAMENTO
| PROCESSAMENTO DISTRIBUÍDO |  | Número PF Não Ajustados = | 21
PERFORMANCE
| CARGA DE MÁQUINA |  | Número PF Ajustados = | 13.65
VOLUME DE TRANSAÇÕES
ENTRADA DE DADOS ON-LINE
ATUALIZAÇÕES ON-LINE
EFICIÊNCIA DO USUÁRIO FINAL
COMPLEXIDADE DE PROCESSAMENTO
REUTILIZAÇÃO DE CÓDIGO
FACILIDADE DE IMPLANTAÇÃO
FACILIDADE DE OPERAÇÃO
FACILIDADE DE MANUTENÇÃO / ALTERAÇÕES
OPERAÇÃO EM MÚLTIPLOS LOCAIS
| Fator de influência total => | 0

## Lista DER (hidden)
Dados Elementares Referenciados
Identificação | Nome

## Complexidade
FERRAMENTA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
CRIADA POR: PROF. MS.RENATO JARDIM PARDUCCI
TABELAS DE APOIO AOS CÁLCULOS DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS
Saídas Externas (SE)

## Pontuação
FERRAMENTA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
CRIADA POR: PROF. MS.RENATO JARDIM PARDUCCI
TABELAS DE APOIO AOS CÁLCULOS DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS

## Seletores (hidden)
CATEGORIAS DE CFB | Quantidade DER/ALR | Complexidade | Peso Ajuste | Multiplicadores
EE | 1 | Simples | 0 | de esforço
CE | 2 | Médio | 1 | 3
SE | 3 | Complexo | 2 | 4
ALI | 4 |  | 3 | 5
AIE | 5 |  | 4 | 6
| 6 |  | 5 | 7
| 7 |  |  | 10
| 8 |  |  | 15
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200